## Hoja1
Requisito | Definición | Riesgo de Requisito | Impacto | Mitigación
R1 | Definición incorrecta de requisitos | Existe el riesgo de no identificar bien lo que realmente necesita la tienda, lo que podría generar funciones innecesarias o dejar fuera procesos importantes como control de stock o registro de ventas | Alto | Realizar reuniones iniciales con el cliente, validar necesidades reales del negocio y documentar requisitos aprobados antes de desarrollar.
R2 | Cambios de requisitos durante desarrollo | A medida que avance el proyecto pueden surgir nuevas ideas o necesidades. Esto puede provocar retrasos, modificaciones en la base de datos o rehacer partes del sistema. | Crítico | Aplicar control de cambios, priorizar nuevas solicitudes y evaluar impacto antes de modificar alcance o diseño del sistema.
R3 | Falta de detalle en procesos del negocio | Si no se define bien cómo funciona actualmente la tienda (ventas, reposición, precios, promociones), el sistema podría no adaptarse a la forma real de trabajo. | Crítico | Levantar información del funcionamiento actual de la tienda mediante entrevistas, flujos de trabajo y revisión de procesos reales.
R4 | Mala estimación de crecimiento futuro | Si no se consideran futuras mejoras como venta online, más productos o más usuarios, el sistema podría quedar limitado rápidamente. | Alto | Diseñar una arquitectura escalable basada en microservicios y considerar futuras expansiones desde la etapa inicial.
R5 | Errores en reglas de negocio | Si no se especifican reglas claras, pueden ocurrir problemas como vender sin stock, precios mal calculados o usuarios con permisos incorrectos. | Bajo | Definir reglas claras por escrito y validarlas con el cliente antes de implementar lógica de ventas, stock y permisos.
R6 | Dependencia tecnológica | Al usar varias tecnologías (Spring Boot, MySQL, microservicios), una mala planificación técnica puede dificultar la integración o aumentar la complejidad del proyecto. | Alto | Estandarizar tecnologías, documentar integraciones y realizar pruebas tempranas entre servicios y base de datos.
R7 | Seguridad insuficiente | Si no se consideran requisitos de seguridad desde el inicio, podrían existir accesos no autorizados, pérdida de información o cambios indebidos en productos y ventas. | Crítico | Implementar autenticación, roles de usuario, respaldos periódicos y controles de acceso desde el inicio del proyecto.